## Sheet1
패키지 전문 여행사 관리 프로그램
작성자 : 장현서
팀원 : 4명 (장현서, 박인선, 황태원, 황하나)
작성일: 2020년 4월 22일
| 작업 이름 | 기간 | 시작날짜 | 완료날짜
1 | 여행사 관리자 프로그램 | 43 | 2020-04-22 | 2020-06-04
2 | 요구사항 분석 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-23
3 | 유스케이스 설계 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-24
4 | 테이블 이름 등 물리키 형식 통합 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-25
5 | 테이블 생성 및 데이터 입력 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-25
6 | UI설계서, 화면설계서 작성 | 2 | 2020-04-25 | 2020-04-27
7 | 관리자 페이지 구현 | 12 | 2020-04-27 | 2020-05-09
8 | 고객 페이지 구현 | 15 | 2020-05-10 | 2020-05-25
9 | 테스트 | 5 | 2020-05-25 | 2020-05-30
10 | ppt 문서작업 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-02
11 | 최종 발표 |  |  | 2020-06-05